Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04, 178/04, 38/09,  79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 49. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" broj8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13 - pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Makarske podnosi Gradskom vijeću Grada Makarske

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2016. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. objavljen je u Glasniku Grada Makarske: broj 12/15, 8/16 i 15/16):

Tijekom 2016. godine izvršeni su slijedeći radovi planirani u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.:

| Opis i opseg radova |  |  | Planirano |  | Ostvareno |  | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Javne površine |  | 4.182,000,00 |  | 2.574.265,40 |  | 61,56 |
| 1. | Šetalište dr. F. Tuđmana |  | 100.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2. | Trg ispred crkve Kraljice mira na Zelenci |  | 100.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3. | Trg kod spomenika na Glavici |  | 175.000,00 |  | 174.446,85 |  | 99,68 |
| 4. | Heliodrom |  | 50.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5. | Izgradnja i rekonstrukcija Gradske plaže |  | 400.000,00 |  | 322.187.50 |  | 80,55 |
| 6. | Izgradnja parkova i javnih zelenila |  | 50.000,00 |  | 27.764,81 |  | 55,53 |
| 7. | Izgradnja dječijeg EU astro parka |  | 1.070.000,00 |  | 320.850,97 |  | 29,99 |
| 8. | Izgradnja i rekonstrukcija ostalih javnih površina Grada Makarske |  | 200.000,00 |  | 98.059,95 |  | 49,03 |
| 9. | Izgradja i rekon. Trga 4. svibnja 533. g. |  | 340.000,00 |  | 332.757,67 |  | 97,87 |
| 10. | Izgradnja i rekons. Trga Hrpina |  | 100.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 11. | Izgradnja i rekons. Trga u Makru |  | 100.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 12. | Izgradnja i rekonstrukcija platoa Osejava |  | 220.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 13. | Izgradnja i rekonstrukcija Zagorske ulice |  | 215.000,00 |  | 214.339,91 |  | 99,69 |
| 14. | Izgradnja i rekonstrukcija Glazbarske ulice |  | 402.000,00 |  | 402.678,71 |  | 100,17 |
| 15. | Izgradnja i rekonstrukcija Trga Tina Ujevića |  | 420.000,00 |  | 416.761,08 |  | 99,23 |
| 16. | Izgradnja i rekonstrukcija Pekarske ulice |  | 240.000,00 |  | 240.042,95 |  | 100,02 |
| 17. | Izgradnja i rekonstrukcija dječjeg igrališta u Velikom Brdu |  | 0,00 |  | 24.375,00 |  |  |
| II. | Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste |  | 4.000.000,00 |  | 1.176.550,69 |  | 29,41 |
| 1. | Zemljište za nerazvrstane ceste |  | 4.000.000,00 |  | 1.176.550,69 |  | 29,41 |
| III. | Građenje objekata i uređaja za nerazvrstane ceste |  | 7.040.000,00 |  | 3.120.848,53 |  | 44,33 |
| 1. | Izgradnja i rekonstrukcija Zadarske ulice |  | 200.000,00 |  | 87.412,50 |  | 43,71 |
| Opis i opseg radova |  |  | Planirano |  | Ostvareno |  | Indeks % |
| 2. | Izgradnja ulice uz zgrade POS-a |  | 300.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3. | Izgradnja ulice od zgrada POS-a do Zadarske |  | 100.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4. | Izgradnja spojne ulice na Istoku |  | 20.000,00 |  | 16.500,00 |  | 82,50 |
| 5. | Izgradnja i rekonstrukcija Ulice Ivana Gorana Kovačića |  | 1.500.000,00 |  | 587.358,54 |  | 39,16 |
| 6. | Izgradnja i rekonstrukcija Ulice Put Moče |  | 200.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 7. | Izgradnja ulice K.P. Krešimira i odvojka iste |  | 270.000,00 |  | 215.236,69 |  | 79,72 |
| 8. | Izgradnja ulice paralelne sa Đakovačkom |  | 100.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 9. | Izgradnja i rekonstrukcija Ulice Put Dugiša |  | 100.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 10. | Izgradnja i rekonstrukcija Jadranske ulice |  | 800.000,00 |  | 627.521,01 |  | 78,44 |
| 11. | Izgradnja ulica na predjelu Požara, v. Brdo |  | 650.000,00 |  | 652.439,09 |  | 100,38 |
| 12. | Izgradnja i rekonstrukcija Gračkih skala i Licinijanov prolaza |  | 100.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 13. | Izgradnja i rekonstrukcija ostalih nerazvrstanih cesta Grada Makarske |  | 700.000,00 |  | 641.390,70 |  | 91,63 |
| 14. | Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Zelenka 2 |  | 100.000,00 |  | 33.375,00 |  | 33,38 |
| 15. | Izgradnja nastavka ulice P. Alačevića |  | 100.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 16. | Izgradnja pothodnika na D-8 - Moča |  | 1.000.000,00 |  | 92.750,00 |  | 9,28 |
| 17. | Izgradnja ulice u Moči - paralelna s magistralom |  | 50.000,00 |  | 24.500,00 |  | 49,00 |
| 18. | Izgradnja i rekonstrukcija Zagrebačke ulice |  | 100.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 19. | Izgradnja Šibenske ulice |  | 200.000,00 |  | 7.500,00 |  | 3,75 |
| 20. | Izgradnja prometnica iz obuhvata UPU Batinići |  | 100.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30,00 |
| 21. | Izgradnja ulica na predjelu Požare - Makarska |  | 150.000,00 |  | 104.865,00 |  | 69,91 |
| 22. | Izgradnja i rekonstrukcija Hvarske ulice |  | 200.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| IV | Građenje objekata i uređaja za groblja |  | 2.290.000,00 |  | 1.624.528,96 |  | 70,94 |
| 1.. | Projektiranje, uređenje i rekonstrukcija groblja u Makru |  | 200.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2. | Projektiranje, otkup, uređenje groblja u V.B. |  | 1.900.000,00 |  | 1.516.028,96 |  | 79,79 |
| 3. | Projektiranje, izgradnja i uređenje groblja Sv. Andrija |  | 50.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4. | Projektiranje, uređenje i rekonstrukcija groblja Sv. Križ u Makarskoj |  | 140.000,00 |  | 108.500,00 |  | 77,50 |
| V | Građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu |  | 1.800.000,00 |  | 1.754.900,25 |  | 97,49 |
| 1. | Temeljenje, kabliranje i postavljanje novih |  | 1.800.000,00 |  | 1.754.900,25 |  | 97,49 |
| VI. | Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom |  | 140.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1. | Izgradnja vodoopskrbne mreže na području Grada Makarske |  | 140.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Opis i opseg radova |  | Planirano |  | Ostvareno |  | Indeks % |  |
| VII | Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda |  | 1.348.308,57 |  | 382.297,50 |  | 28,35 |
| 1. | Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Grada |  | 148.308,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2. | Izgradnja oborinskog sustava na području Grada |  | 1.200.000,00 |  | 382.297,50 |  | 31,86 |

| REKAPITULACIJA |  | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Javne površine | 4.182,000,00 | 2.574.265,40 | 61,56 |
| II. | Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste | 4.000.000,00 | 1.176.550,69 | 29,41 |
| III. | Građenje objekata i uređaja za nerazvrstane ceste | 7.040.000,00 | 3.120.848,53 | 44,33 |
| IV | Građenje objekata i uređaja za groblja | 2.290.000,00 | 1.624.528,96 | 70,94 |
| V | Građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu | 1.800.000,00 | 1.754.900,25 | 97,49 |
| VI. | Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda | 1.348.308,57 | 382.297,50 | 28,35 |
| UKUPNO |  | 20.800.308,57 | 10.633.391,33 | 51,12 |

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. realiziran je iz slijedećih izvora:

| I. | OPĆI PRIHODI | 865.264,21 |
| --- | --- | --- |
| II. | KOMUNALNI DOPRINOS | 9.599.707,75 |
| III. | NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE | 126.125,00 |
| IV | PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE | 42.294,37 |
| UKUPNO |  | 10.633.391,33 |

Obrazloženje

Odredbom članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da do kraja ožujka svake godine podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2016. godine.

Slijedom navedenog, podnosi se Gradskom vijeću Grada Makarske Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

KLASA: 023-05/17-03/42

URBROJ: 2147/05-03/3-17-1

Makarska, 20. ožujka 2017.

Gradonačelnik

Tonći Bilić, ing.